**邢台开放大学关于开展“一网一平台”2022年**

**春季学期试点工作的实施方案**

邢台开大 教务处

2021年秋季学期“一网一平台”试点应用工作有序推进、平稳完成。经国开研究决定在2022年春季学期继续扩大试点范围。

1. 平台介绍

 试点使用的新平台指的是“一网一平台”（http://one.ouchn.cn）,其中“一网”为新学习网，“一平台”为包括学历教育所有主要管理流程的综合管理服务平台。

1. 试点范围
2. 应用时间：本次应用时间为2022年春季学期。
3. 专业范围：本次应用专业为开设的所有专业。
4. 学生范围：本次应用学生为2022年春季入学新生。
5. 应用步骤
6. 操作系统培训**(现教中心牵头)：**

3月4日---3月18日之间。

1. 新用户注册**（现教中心选派管理员）：**

3月4日---11日之间，由分部组织各角色用户（除系统管理员外，包括教师、班主任、教务考务业务管理员等）在“一网一平台”注册。并由系统管理员完成审核操作。

1. 教务业务与数据准备阶段**（教务处）：**

3月11日前完成“接收中央平台课程”功能；更新本分部所有学习中心的“教学点开设专业”；完成“接收专业”功能；完成2022年春季指导性培养方案接收，即“接收专业规则”功能；完成2022春季指导性培养方案调整信息接收，即“接收修改专业规则”功能；完成本分部“制定省课程总表”功能；完成本分部2022春季学期开设课程，即“省学期开设课程”功能；每个学习中心完成“制定教学点可开课程”功能；每个学习中心完成2022年春季“教学点学期开设课程工作”；完成实施性培养方案启用工作。

1. 课程迁移和内容核验**（省校）**

在3月8日至3月18日期间，完成课程迁移和内容核验工作。

1. “一平台”相关功能上线

在3月11日后，将有技术人员进行数据导入，具体步骤如下：

第一，发布账号信息。3月12日发布“一网一平台”登录地址和学生、教师、管理员账号密码。**（现教中心）**

第二，相关数据导入“一网一平台”。3月12日起试点分部系统管理员按要求配合完成相关数据备份、导出与传输工作，由技术员将数据导入至“一网一平台”。**（现教中心）**

第三，“一网一平台”选课等功能上线。“一网一平台”选课、分班、分配辅导教师功能将于3月13日上线。

第四，导入新生数据。将2022春季新生数据导入至“一网一平台”，暂不允许进行新生的学籍异动、信息修改与休学退学工作，在此期间如有需要请联系本分部负责老师，汇总后报送至信息化部。**（开放学院）**

第五，新生选课、分班和分配辅导教师。管理员登录融合门户后，完成关于2022年春季新生的选课、分班和分配辅导教师操作。**（教务处，学生处，开放学院）**

第六，学生进行在线学习。3月28日学生登录“一网一平台”融合门户进行学习。**（开放学院）**

 第七，将“一网一平台”生成数据导入回CPS。在教务部规定选课截止日期后，由技术人员将新生选课数据导入回CPS，然后即可在CPS内进行之前暂停的学籍异动、信息修改与休学退学工作。**（现教中心）**

1. 流程图

**教务业务准备数据**

**课程迁徙**

**各层级培养方案的制定**

**总部**

**分部**

**指导学生**

**安排辅导教师**

**分班**

**学习中心**

**确认选课**

**选课**

**开放学院**

**学生处**

**教务处**

1. 各级教师角色及任务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主持教师 | 课程迁移 | 2022年3月8日开始 |
|  | 内容检查 | 2022年3月18日完成 |
|  | 形考总分部比例设置 | 2022年3月18日完成 |
|  | 形考任务成绩比例设置 | 2022年3月18日完成 |
| 责任教师 | 形考中分部比例检查 | 2022年3月28日开始 |
|  | 分部自建资源迁移 | 2022年3月28日开始 |
| 辅导教师 | 教学班教学辅导 | 2022年3月28日开始 |
| 班主任 | 行政班督学促学 | 2022年3月28日开始 |